## Instruktion BAS-P
Instruktion Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering
Den huvudsakliga uppgiften för BAS-P är att samordna planering och projektering i ett tidigt skede för att skapa goda förutsättningar både för byggskedet och bruks-/driftsskedet. Rollen som BAS-P handläggare innebär inte att vara expert på alla teknikområden eller direkt kunna ha svaren på alla problemställningar. Rollen handlar om att ha ett övergripande perspektiv med kravställning och samordning av dom som medverkar i projekteringen och kontrollera, ifrågasätta och värdera de lösningar som projektörerna redovisar. Allt för att helheten av olika delar under projekteringen utformas, samordnas och planeras så att bästa möjliga förutsättningar kan uppnås i byggskedet och i den framtida driften. Parollen ”Förebygg före byggande ” är en bra sammanfattning av syftet med det ansvar och de uppgifter som åligger byggherren, projektörer och BAS-P under planerings- och projekteringsstadiet.
Den eller de som handlägger BAS-P frågorna ska:
· Delta aktivt i planering och ledning av projekteringen, delta på projekteringsmöten och bevaka arbetsmiljöfrågorna ur ett helhetsperspektiv. Ge regelsupport om relevanta regler till de projektörer som medverkar.
· Samordna planeringen och projekteringen så att de som medverkar tar hänsyn till varandras planer och lösningar. Samordna projektörerna, se till att gränssnitten mellan olika teknikområden omhändertas så att risk för ohälsa och olycksfall förebyggs.
· Kvalitetssäkra att medverkande projektörer har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöaspekter, att dom arbetar systematiskt och följer angivna checklistor och kontrollpunkter. Se till att all relevant information och dokumentation sammanställs på ett tydligt sätt i ”Checklista BAS planering och projektering”.
· Bevaka att utförandet av olika delar av projektet samt av konstruktioner, installationer eller liknande inte sammanfaller i tid och rum på ett sätt som kan leda till att risk för olyckor eller ohälsa uppkommer under byggskedet. Säkerställa att huvudtidplanen är rimligt tilltagen för de olika delmomenten.
· Identifiera riskområden och kritiska moment som särskilt behöver uppmärksammas i förfrågningsunderlag med syfte att få in förslag på lösningar och metodval från entreprenörer i samband med anbud.
· Ge regelsupport i samband med upphandling för kravställning och val av rätt entreprenörer för avtalstilldelning. Ge BAS-U bättre förutsättningar genom att sammanställa kravlista för entreprenörsupphandlingen.
· Upprätta en arbetsmiljöplan om en sådan krävs samt överlämna den till BAS-U. Kalla och hålla i överlämningsmöte med BAS U samt lämna över all relevant dokumentation från projekteringen.
· Skapa förutsättningar för etableringsområde med tillräckligt utrymme (APD-plan)
· Utarbeta en objektsdokumentation avseende sådant som kan ha relevans för hälsa- och säkerhet under bruks- och driftsskedet (relationshandlingar, byggvarudeklarationer samt drifts- och skötselanvisningar) och överlämna denna till byggherren när projektet är avslutat.

## Projektinfo
Projektnamn: | Upprättad av: |  | Datum: | Senast rev:
Byggherre, företag | Kontaktperson | Initialer | Telefon | Så här är denna checklista är tänkt att användas:
Checklistan ska finnas med vid upphandling av projektörer och entreprenörer.
Projekteringsledare, företag | Kontaktperson/projledare | Initialer | Telefon | Checklistan vänder sig i första hand till projektörer för att inventera och förebygga arbetsmiljörisker i utförande och brukarsskedet.
Projektören ska ta ställning till samtliga riskområden och frågor i checklistan och motivera vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.
Utsedd BAS-P, företag | BAS-P handläggare | Initialer | Telefon | De riskmoment som därefter kvarstår att lösa på byggarbetsplatsen ska projektören dokumentera i denna checklista.
Checklistan ska användas av projekteringsledaren/BAS-P för att följa upp projektörernas arbete.
Den är ett underlag inför upprättande av arbetsmiljöplanen och ska även överlämnas som underlag till BAS-U
Dokumenterad arbetsmiljökompetens/erfarenhet
Projektör, Företag | Kontaktperson/projektör | Initialer | Telefon | Ja | Nej (kompletteras)

## Byggskede
Risker och frågor vid projektering - arbetsmiljö under byggskedet
Projekt: Exempel Projekt Kv. | Kommentarer, beskrivningar och förslag på åtgärder för riskhantering | Ansvarig (initialer) | Kvarstår till BAS-U | Klar och kontrollerad av BAS-P | Stöddokument och länkar | Hänvisning till andra dokument och sammanställningar
Projekteringsledning och samordning
Är möten, forum och kontaktvägar upprättade för projekteringen? (intervaller, mötesagenda, deltagare)
Har de som medverkar i projekteringen dokumenterade arbetsmiljökunskaper och relevant erfarenhet
Hur säkerställs att huvudtidplanen är tillräckligt tilltagen för de arbeten som ska utföras?
Hur sker samordning av projekteringen för att olika deletapper inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet?
Sker planering och projektering i god tid före arbetenas utförande? (undvika risker p.g.a.tidsbrist)
Finns rutiner för löpande uppföljning och dokumentation av projektörernas arbete?
Finns rutin för upprättande och hantering av dokumentation (byggprodukter, relationshandlingar, drift/underhåll mm) mellan projektörer, BAS-P, BAS-U och överlämning till byggherren?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende projekteringsledning?
APD och transporter
Hur skall transporter kunna ske på ett arbetsmilljömässigt bra sätt? | Förslag: Lastbil till upplagsplats. Teleskoptruck inom arbetsområdet. Rullande hjälpmedel inom byggnad | NN |  | 2017-12-01
Finns tillräckligt utrymme för säkra och avgränsade transportvägar och förbindelseleder? | Kontroll med byggherre om avstängning mellan hus 2 och 3 kan genomföras . Klart senast vecka 45 | NN
Har relevanta punkter i Checklista APD-plan beaktats? Har förutsättningar för en fungerande APD skapats? | Ja, förutsättningar finns i utgångsläge. Kontroll med byggherre om yta B kan användas. Entreprenör/BAS-U gör slutlig planering/APD-plan | NN | X |  | Checklista APD-plan
Finns plats för bygghiss? Kan den användas under hela byggtiden? (krav på hiss där nivå mellan två plan är över 10 m) | JA, bedömningen är att det fungerar. Avstämning med BAS-U. Hiss krävs. | NN | X
Finns plats för ställningar och andra lämpliga arbetsplan? | Ja, hårdgjorda ytor finns vid alla fasader. Belastning på mark bör kollas beroende på slutligt val av ställning | NN |  | 2017-11-30
Hur tas tunga installationsenheter in i byggnaden, till exempel varmvattenberedare, pannor och fläktar? | Fläktaggregat bör lyftas in med byggkran innan tak monteras, leveranstid synkas med Entreprenör. Övriga installationer med rullande hantering/hjälpmedel | NN | X | 2017-12-01
Finns det tillgång till lastintag som medger maskinell hantering av material? | Intag via lastbrygga på ställning bör fungera tillsammans med maskinell hantering | NN
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende APD och transporter? | [5 empty] | Kravlista Arbetsmiljö upphandling
Grundläggning, schakter, sprängning | [5 empty] | Schakta säkert
Är inventering av hälsorisker i mark utförd?
Krävs särskilda åtgärder för sanering?
Är geotekniska förhållanden undersökta? | [5 empty] | Rapport geoundersökning
Krävs temporära stödkonstruktioner, belastningar, anvisningar?
Vilka schaktdjup är aktuella? Vilka släntlutningar rekommenderas? Behövs schaktetapper? Tillträde till schakter?
Ska grundförstärkning utföras? Metod, omfattning?
Är undersökning av ledningar och installationer i mark genomförd?
Finns luftburna ledningar inom riskområde för arbetena?
Påverkas schakter av vibrationer från trafik eller annan verksamhet?
Finns plats för upplag av schaktmassor?
Krävs särskilda anordningar för skydd/avstängning mot trafik/tredje man etc?
Kommer andra arbeten att pågå i anslutning, riskhantering, samordning i tid och rum?
Kommer sprängningsarbeten att utföras? Risker och åtgärder? (omgivning, egendom, personal)
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende grundläggning, schakter, sprängning?
Rivning
Är inventering av hälsorisker i byggnad, anläggning genomförd?
Krävs särskilda åtgärder för sanering?
Blir kvarvarande byggnadsdelar stabila efter rivningen? Är rivningsplan eller undersökning gjord?
Finns andra hälsorisker, t ex kemiska eller biologiska ämnen i det material som ska rivas ut?
Hur ska rivningsmassor transporteras ut, sorteras och omhändertas?
Kan lämplig maskinell utrustning användas vid rivning?
Utsätts de arbetande för vibrationer, buller, luftföroreningar eller olämplig arbetsbelastning? Åtgärder?
Kommer de arbetande att utsättas för damm under en längre period?
Vilka åtgärder krävs för att förhindra dammspridning?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende rivning?
Bilning och håltagning
Hur samordnas stomme och installationer för att undvika bilning?
Kan rör och elledningar dras i samma schakt?
Används ingjutna ankarskenor för montage av installationer?
Kan lämplig maskinell utrustning/lämpliga metoder användas vid bildning och håltagning?
Utsätts de arbetande för vibrationer, buller, luftföroreningar eller olämplig arbetsbelastning?
Kommer de arbetande att utsättas för damm under en längre period?
Vilka åtgärder krävs för att förhindra dammspridning?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende bilning och håltagning?
Arbete med tunga byggelement
Vilka tunga byggelement ska användas?
Vilka säkerhetsåtgärder i samband med lyft och montage ska vidtas? Fallrisker, klämrisker,ergonomi mm
Vilken typ av lyftanordning ska användas, storlek på kranar, annan utrustning?
Vilka lämpliga hjälpmedel kan användas för transport och lyft av element?
Projekteras lämpliga fästen för lyftanordningar, stagning och skyddsanordningar, att använda vid monteringsarbetet?
Kommer samlyft att behöva utföras, rutiner, lyftledare etc?
Har hänsyn tagits till övriga entreprenörers arbeten så att risker undviks?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende tunga byggelement?
Murstenar och murblock
Används murstenar >3 kg?
Murblock >10 kg?
Vilken arbetsmetod ska användas?
Vilken utrustning används för att kapa block/stenar? Luftutsug för att minimera damm?
Finns möjlighet att utföra kapning avskild från övrig verksamhet?
Krav på lastklass och bredd för ställning?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende murstenar/murblock?
Arbete med byggskivor
Används 900 mm skivor? Planeras utformning för att minimera kapning?
Ska skivorna limmas eller skruvas?
Vilka hjälpmedel behövs? Utsug för spån och damm? Finns möjlighet att bearbeta skivorna avskilt från övrig verksamhet?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende byggskivor?
Montering av fönster, glaspartier
Hur kommer fönstren på plats?
Transport och montering?
Monteras fönstren inifrån?
Finns bygghiss?
Byggkran? Lyftdon? Monteringsvagn?
Kan monteringsvagn användas?
Krävs delning av fönster och glaspartier för att underlätta arbetet med transport och montering?
Hur specas fönster, glaspartier på ritning? Våningsplan, rum?
Kravpunkter att beakta vid upphandling avseende byggskivor?
Arbetsutrymme för installationer och i kryputrymmen.
Hur sker transport, montering, skarvning, isolering, kontroll?
Har särskilda "kryputrymmen" projekterats under byggnad eller på vind?
Läggs rör och kanaler i andra svåråtkomliga utrymmen? Under golv, vid takfot?
Hur samordnas arbetet med olika installationer i sådana utrymmen?
Har alla arbetsutrymmen ståhöjd (2,10 m) och tillräckliga mått (normalt minst 0,6 x 0,9 x 2,10 m)?
Om några utrymmen är mindre, varför?
Vilka åtgärder har vidtagits för att underlätta arbetet i sådana utrymmen?
Kan svetsning i trånga utrymmen undvikas?
Hur säkerställs utrymning från kryp-/trånga utrymmen?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Monteringsarbete (högt/lågt)
Hur kan antalet borrningar i tak minimeras?
Monteras eluttagen vid golv eller t ex i bröstningshöjd?
Finns omfattande rör- och ledningsdragning i tak? risker, metoder?
Fallrisker vid montering i tak? Lämpliga hjälpmedel, metoder
Åtkomlighet och arbetsställningar vid montering?
Monteras tyngre enheter i tak? Hjälpmedel, metoder?
Är varmvattenberedare, pannor etc lätta att montera och ansluta?
Hur monteras innertak? Hjälpmedel, metoder?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Ställningar och väderskydd | [5 empty] | Säkra ställningar, AV
Var ska ställning användas? Behöver den etappindelas?
Vilka typer av arbeten ska utföras från ställning?
Vilken last och breddklass krävs?
Behöver arbeten utföras samtidigt på olika bomlagsnivåer inom samma sektion?
Tillträdesleder, typ och antal?
Behövs skyddstak, regntak?
Ska intagsbrygga användas? Antal, storlek belastningskrav?
Behövs inklädnad, väderskydd, typ, förankring?
Kan ställningen förankras i fasad/stomme? (Typ av fasad/stomme, förankringsmetod)
Ska ställningen användas som utrymningsväg? Specifika krav?
Bärighet mark/underlag för belastning från ställning? Förstärkningsåtgärder?
Kompetenskrav/utbildning ställnings-byggare? Tilläggsutbildning väderskydd?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Arbete med fallrisker
Kommer inspektion av tak och andra områden med fallrisk att utföras innan byggstart? Säkerhetskrav och åtgärder? |  |  |  |  | "Säkra tak?"
Vilka arbetsmoment i byggskedet innebär fallrisker?
Vilka åtgärder vidtas för att skapa förutsättningar för fasta skydd? (ex. förbereda infästningar, förslag på anpassade skyddssystem)
Hur säkerställs att ytor som skall beträdas under byggskedet är säkra mot genomtrampning?
Hur säkerställs att plåttak som skall beträdas inte är halare än nödvändigt?
Kan säkra arbetsplattformar användas under hela byggtiden så att stegar undviks? (utrymme, tidsplanering, metodval mm)
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Trafik, TA-plan, arbete invid väg
Hur skapas förutsättningar att följa reglerna i AFS 2023:13, kap. 5 §§ 100-107 för arbete på väg?
Kan TA-plan förberedas/upprättas i ett tidigt skede?
Vilka tillstånd krävs för trafikanordningar och vilka är tillståndsgivare?
Finns fordonsbegränsningar för byggtrafiken? (vikt, höjd, längd, bredd mm)
Finns andra restriktioner? (tider, buller, damm, framkomlighet mm)
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Byggprodukter och material
Hur föreskrivs byggprodukter och material för att förebygga kemiska risker vid hantering under byggskedet?
Hur föreskrivs byggprodukter och material för att förebygga ergonomiska risker vid hantering under byggskedet? (vikt, format)
Projektspecifika krav?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Kompetens, tillstånd mm
Vilka arbeten kräver särskilda tillstånd och krav på särskild kompetens hos utförare?
Vad kan förberedas i ett tidigt skede?
Finns det kritiska områden för tidsplanering, samordning etc om inte tillstånd/kompetens erhålls i rätt tid?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Brandskydd under byggtid
Organisation & ansvar | Utse en brandskyddsansvarig. Denne skall ha kunskaper och beforgenheter som svarar mot ansvaret. Delegeringen skall ske skriftligt (tex via avtal). Konroller skall utföras enligt checklista.
Utbildning | Enligt brandskyddsföreningens kriterier
Gasflaskor | Förvaring utomhus vid dagens slut i särskild container eller annan godkänd plats. Förvaringsplatsen skall vara inhängnad och försedd med skyltar. Brandfarlig gas, tex. gasol och acetylen) skall förvaras i särskild container
Utrymningssäkerhet
Insatsplanering räddning | Ligger den översta våningen högre än vad räddningstjänsten har möjlighet att nå via höjdfordon? (normalt 10 våningar).
Lagkrav | Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kommer det behövas tillstånd från kommunen
Övriga riskmoment i byggskedet
Skall annan verksamhet pågå samtidigt med byggnadsarbetet?
Finns särskild risk för biologisk eller kemisk skada/ohälsa p.g.a. annan verksamhet?
Finns särskild risk med elektricitet eller ämnen med brand/explosionsrisk p.g.a. annan verksamhet?
Finns särskild risk för hot och våld där arbetena ska genomföras?
Övriga projektspecifika risker p.g.a. annan verksamhet?
Finns behov av samordning med annan verksamhet eller intilliggande entreprenader?
Krav att beakta vid upphandling avseende ovanstående punkter?
Krav och frågor i upphandling
Vilka krav, frågor, förslag på lösningar har uppmärksammats i projekteringen? Sammanställs i "Kravlista Arbetsmiljö Upphandling" som stöd för upphandling och BAS-U |  |  |  |  | Kravlista Arbetsmiljö upphandling | Kravlista Arbetsmiljö upphandling

## Bruksskedet
Risker och frågor vid projektering- arbetsmiljö drift-/ bruksskedet
Projekt: | Kommentarer, beskrivningar och förslag på åtgärder för riskhantering | Hanteras av projektör (initialer) | Kräver besked av byggherre | Klar och kontrollerad av BAS-P | Stöddokument och länkar | Hänvisning till andra dokument och sammanställningar
Anpassning till omgivningen
påverkan på grundvatten och omgivning, trafik
-uppkomst av brand, framkomlighet för utryckningsfordon
-tillgänglighet i närområdet
-förutsebara förändrade framtida förhållanden (grundvattentryck, trafik, tillkommande bebyggelse mm)
-nyttande av mark ovan markunderbyggnad
Ändamålsenlighet
storlek
-funktionssamband
-separerade lokaler för särskilda risker, ohälsa, brand och/eller olycksfall, vid buller (diskplock kök)
-transporter till och från byggnad
-avfallshantering åtkomlighet
-parkering, lastning och lossning
-markskötsel, fasadunderhåll, snöröjning
Finns plats för angöring av fordon?
Kan fordon vända på ett säkert sätt?
Finns risk för att avgaser kan tränga in i lokalerna?
Var placeras uteluftsintag?
Finns lämplig transportväg för sopor?
Är gräsmattor planerade för klippning med maskin?
Är det hårdgjord yta närmast byggnad och kring stolpar osv.?
Kan marken snöröjas och sandas med traktor?
Finns plats för ställning för fasadunderhåll och fönsterputsning?
Är ytterbelysning och skyltar lätt åtkomliga för rengöring och byte av lampor?
Fönster, dörrar och portar
solavskärning
-fönstertvätt
-pendeldörrar genomsiktliga eller med siktruta
-gångdörr vid fordonstrafik, avskiljd gångväg genom räcken
-klämskydd portar, vikvägg
Transportvägar, gångar, golv
medge rullande transporter
-ej hårt underlag vid stående arbete, städbarhet golv
-lyftanordningar/hiss vid tunga lyft
-säkerhetsavstånd mellan fordonstrafik och gångtrafik
-varningsspeglar vid hörn/passager
-markering
-trösklar, trappsteg bör ej förekomma (problem snö och fukt)
Varumottag, lastkajer
uppställningsplats gods och lastbärare
-avkörningsskydd, avbärare
-varuhiss, saxlyft
-angränsande trafik/gångtrafik hålls utan fara
-tak utomhus
-vid fordon inomhus forcerad ventilation, jetstråle vid lastkaj
Kläd, tvätt, toa, matrum
ett skåp för arbetskläder ett för gångkläder vid svettdrivande arbete
-1 dusch per 20 arbetstagare
-könsuppdelning
-en toa per 15 arbetstagare
-en hwc per våningsplan (kontorsmiljö)
-matrum/psl-restaurang
-vilrum, vilplats, rökrum (?)
-jourrum(?), enkelrum, möjlighet att värma mat
Kökslokaler
Är kökslokalerna som helhet tillräckligt rymliga med hänsyn till arbetsmetoder och antal portioner?
Har tillräckligt utrymme avsatts vid de enskilda arbetsplatserna i köket för arbete och passage?
Finns tillräckliga utrymmen för hantering av varor i köket?
Mottagning, uppackning, förvaring, returgods, avfall?
Sker alla transporter i restaurangen i ett plan? Servering, diskgods, varor och avfall?
Finns hiss? Används trappor för några transporter?
Vårdlokaler
Är vårdlokalerna tillräckligt rymliga vid lyft eller förflyttning av personer? Finns därvid fritt arbetsutrymme minst 0,8 m?
Är vårdlokalerna tillräckligt rymliga vid assistans i toalett- och hygienrum? Finns då fritt arbets-utrymme minst 0,8 m?
Har vid projekteringen avsatts utrymme i vårdlokalerna för användning av lyfthjälpmedel?
Finns hindrande trösklar?
Är dörrbredder tillräckliga?
Tillgänglighet/anpassning
tillgänglighet till och i byggnad, för rörlse-, kognitiv-, hörsel- och synhandikapp
-angöring handikappfordon
-strukturering av byggnadskomplex, orienterbarhet
-kontrastmarkeringar (avvikande färg kakel/porslin)
-belysning reception, hörselslinga i samlingslokal
-markering ledstråk, trapplopp, dörrar, entré toa
-hörbarhet, taluppfattbarhet högtalare
Brand och skydd
attentatskydd
-skalskydd
-skydd mot elektromagnetisk puls
-brandskydd
-brand, attentatslarm
Nödbelysning vid risker med bortfall
Nödbelysning vid utrymningsvägar
Nöddusch vid risk för brand och kemisk översköljning
Ögonspolning vid risk för stänk i ögonen av faliga ämnen (fast anslutning)
Skyltning och utmärkning av platser
Varselmärkning och utrymning
riskområden tydligt markerade t.ex skyltning och markering med golvmaterial ev.
-vägledande markeringar för utrymning ev. golvmaterial
Utrymning direkt till det fria eller till skyddat utrymme ska övervägas med tanke på attentat, brand och kombination av dessa
-fria från hinder, verksamheter/inredning ska placeras med tanke på detta
-”frångänglighet” ska beaktas
-utåtgående dörrar i utrymningsriktningen
-”förregling” till väsentlig funktion vid ”nattlåsning”
Luftkvalitet
tillförd luft ska uppfylla miljökvalitetsnormer för uteluft enl. Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477
-koldixidhalt under 1000 ppm/m3
tilluftens halt av luftföroreningar väsentligt lägre än gränsvärden i AFS 2023:14 "Gränsvärden för och luftvägsexponering"
-förvärmd tilluft, motverka drag
-återluft samma kvalitet som tilluft (återluft enbart om särskild utredning visar på lämplighet)
-överluft enbart till lokaler med lägre krav på luftkvaliteten
-gaslarm + varningsskylt i garage el.liknande lokal > 50 m2
-processventilation/rökätare/dragskåp vid föroreningskälla (vid behov)
Dagsljus
lokaler som används mer än tillfälligt direkt dagsljus
-utblick, 10% av golvarean som fönsterarea (klarglas), takfönster ej godtagbart
Belysning
för synskärpa vid farliga arbetsplatser, rörliga maskindelar, ej pulserade belysning, ej dimmer, belysningsstyrka kontor/reception/driftutrymme/ arbetsbänk kök m.fl
-för att skapa ”rumslighet” i lounge, vilplats
-låg uv-strålning, varmvit
Klimat
termisk komfort i kontorsrum, lounge m.fl utrymmen
-termisk komfort i utrymmen för tungt och rörligt arbete
-termiskt klimat för byggnadsskydd i driftutrymmen
-vindskydd utomhus, lastkaj
-luftsluss vid placering nära port till det fria (reception)
Vatten och avlopp
-tappställen med varmt och kallt vatten vid smutsigt arbete
-legionellaskydd
-golvbrunnar åtkomliga för rensning, golvgaller mot återstänk vid uttömning av stora mängder vätska
-inget vattenlås vid brand- och explosionsfarliga vätskor i spillvattnet, oljeavskiljare
-fettavskiljare restaurang
-”skvallerrör ”och inspektionsmöjlighet vid dolt montage av kopplingar
Buller och akustik
placering av bulleralstrande utrustning i förhållande till arbetsplatser
-bullerfria installationer, vibrationsdämpade
-vibrationskänslighet larmer
-taluppfattbarhet högtalaranläggning
Skyddsanordningar fall
-räcken på plattformar, balkonger, förbindelsbryggor, trappor, takbryggor (där skötsel och underhåll ska utföras), vid ”ej beträdbara” ytor/glas, utrymningsvägar, öppna bassänger med farliga ämnen (om överkant under 0,8 m)
-räckeshöjd 1,1 m vid mer än 3 m fallhöjd annars ca 1 m (0,9 m) , inkräkta på utrymningsbredd max 0,1 m per sida
-klara ”dynamisk påverkan av en människa”
-uppstigningsanordningar tak
Skydd mot instängning
kyl, frysrum <-5°C, nödsignal
Skydd mot skärskador, sammanstötning
markering av glaspartier alt.härdat glas
-sparkskydd upp till 0,6 m ovan golv
-avbärare
Elektricitet
ej arbetsplats nära höga strömstyrkor/spänningar
-kapslingsklasser, kök, våtutrymmen, garage, markskötsel
-placering av uttag med avseende på verksamhet, risk för påkörning samt tillgång till städuttag
Drift och skötselutrymmen
städrum med utslagsvask
-förråd förbrukningsmaterial
-förråd markskötsel
-förvaring av redskap
-avfallsutrymme (ordnas även med avseende på brand och attentatsäkerhet)
-installationsutrymmen, teknikutrymme ej lägre än 2,1 m takhöjd
-rullande transport av tungt gods invändigt till driftutrymmen
Lastöppningar
i golv; ej framför dörr eller port, ej i transportväg/gång
-i vägg; ej ovan dörr eller port
Underhåll och funktionskontroll
drift och skötselinstruktioner, särskilt för olika larm, brandtätningar, brandspjäll, attentatsskydd
-utbildning av driftpersonal
-relationshandlingar
-brandskyddsplan/utrymningsplan
-OVK förstagångsbesiktning
-kontroll av dragskåp, rökätare minst årligen
-verifiering av energiberäkning 2 år efter slutbesiktning
Fastighetsdrift
Hur kommer man till fläktrummen? Invändig trappa, dörrar i full höjd?
Finns kryputrymmen där tillsyn eller liknande arbete skall utföras?
Har alla passager och arbetsutrymmen tillräckligt utrymme och full höjd?
Hur kommer man åt att byta filter? Att rensa kanaler? Imkanaler?
Finns det hiss, trappa eller ramp till soprum?
Finns städrum till varje städområde? På varje våningsplan? Vatten och utslagsback? Plats för städvagn?
Är byggnadens entré utformad för att stoppa smuts och undvika onödigt städarbete?
Är byggnaden planerad för golvvård med maskin? Hur? Hiss? Dörrbredder? Laddning?
Hur är fönstren anordnade för putsningen?
Var hämtas vatten för putsningen?
Finns plats för ställning för putsning utifrån? Hur når man undersidan av glastak och lanterniner?
Reparation och utbyte
Kan lysrör och lampor bytas bekvämt och utan risk? Från lös stege? Från ställning?
Har man planerat utbyten och lämnat arbetsutrymme för demontering och utbyte av installationer?
Hur har man planerat för personlig säkerhet vid reparation, underhåll och utbyte? T ex fästpunkter för säkerhetssele och skyddsräcken,
Hur har gångbryggor och stegar för tillgång till tak, fasader, skorstenar etc planerats?
Hur transporteras byggnadsmaterial vid underhållsarbete i byggnaden? Dörrbredder, storlek på korridorer, trappor, hissar?
Byggskivor, färg, mattrullar, vitvaror, avfall från rivning?
Härdplaster?
Rullande hantering? Vagn, pallgafflar etc?
Finns varuhiss?